## Sheet1
附件3
沈阳市在建建筑工程项目抽查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设规模（平方米） | 投资总额（万元） | 建设单位 | 存在问题 | 施工单位 | 存在问题 | 整改意见 | 监理单位 | 存在问题 | 整改意见
1 | 全季首府 | 皇姑区 | 34858 | 20011 | 沈阳桥泰房地产开发公司 | 无 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 建造师及相关管理人员证件不全；施工日记等现场资料不全 | 区督办整改 | 辽宁永华建设咨询有限公司 | 没提供受检材料 | 区督办整改完成
2 | 碧桂园·学府壹号一期 | 皇姑区 | 90526 | 31038 | 沈阳皇姑碧桂园房地产开发有限公司 | 无 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 材料不全 | 区督办整改 | 沈阳建设监理有限公司 | 无
3 | 碧桂园·学府壹号二期 | 皇姑区 | 64053 | 21962 |  |  | 东北金城建设股份有限公司 | 材料不全 | 区督办整改
4 | 金地檀悦 | 大东区 | 99000 |  | 沈阳金地悦盛房地产开发有限公司 | 无 | 中天建设集团有限公司 | 没有分包合同 | 区督办整改 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 总监不在现场；无总监签字
5 | 金地檀悦3标 | 大东区 | 55000 |  | 沈阳荣耀房地产开发有限公司 | 无 | 大连金鼎源 | 材料不全 | 区督办整改 | 沈阳新佳城工程管理有限公司 | 总监变更无手续；签字不规范；总签何凤杰签字涉嫌造假 | 区督办整改完成
6 | 新民市帝王花园13#、15#楼 | 新民市 | 15000 | 2100 | 新民市恒实房地产开发有限公司 | 无 | 沈阳海外建设集团有限公司 | 只提供了总包合同，安全员为返聘人员 | 区督办整改 | 沈阳建华建设项目管理有限公司 | 合同专用条件未填写，不具备可操作性 | 区督办整改完成
7 | 君安·阳光城住宅小区 | 新民市 | 64000 | 9129 | 沈阳盛金源房地产开发有限公司（暂定二级） | 无 | 中建二局 | 项目经理不在现场 |  | 新民市协力建筑工程监理有限公司
9 | 辽中区图书馆及档案馆合建工程 | 辽中区 | 11562 | 2170 | 辽中区图书馆 | 无 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 未提供专业分包合同 | 区督办整改 | 沈阳市建设工程项目管理中心 | 无
10 | 府苑雅都住宅小区综合楼工程三期 | 辽中区 | 4660 | 763 | 沈阳兆恒房地产开发有限公司 | 无 | 沈阳华生建设工程有限公司 | 未提供专业分包合同 | 区督办整改 | 辽宁鑫宏城工程管理有限公司 | 监理例会记录中所提出的质量安全问题未在监理日记中体现
11 | 亿居地中海五期 | 康平县 | 30000 |  | 沈阳亿居房地产开发有限公司 | 无 | 盘锦海川建筑安装有限公司 | 管理人员均不在现场，技术负责人为兴业监理人员。未提供专业及劳务分包合同 | 区督办整改 | 沈阳华盛工程建设监理有限公司 | 监理内业管理不规范，监理日记空白栏较多
12 | 御康府一期 | 康平县 | 40000 |  | 沈阳御康置业有限公司 | 无 | 盘锦天旭建筑安装工程有限公司 | 项目经理不在现场，未提供专业及劳务分包合同 | 区督办整改 | 康平县兴业建设工程监理处 | 无
13 | 天阔·锦绣蓝湾 | 法库县 | 160000 | 20000 | 沈阳天阔永胜房地产开发有限公司 | 无 | 沈阳市法库建筑安装总公司 | 未提供专业及劳务分包合同 | 区督办整改 | 法库县工程建设监理站 | 无
14 | 太湖明珠花园一期 | 沈北新区 | 86000 |  | 沈阳太湖置业有限公司 | 无 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 无 |  | 辽省直建设工程监理公司
[7 empty] | 本溪华厦建筑有限责任公司 | 未提供专业分包合同及劳务合同 | 区督办整改
15 | 希杰大通（沈阳）物流中心 | 沈北新区 | 5217 |  | 希杰（沈阳）生物科技有限公司 | 无 | 浦项建设（中国）有限公司 | 项目经理不在现场 |  | 北京中协成建设监理有限责任公司 | 1.现场监理人员与提供的监理相关证书（复印件）不符，并未提供相关监理证件原件；2.监理日记内业不规范。
16 | 沈阳安和物流有限公司 | 沈北新区 | 150000 |  | 沈阳安和物流有限公司 | 无 | 浙江欣业 建设集团有限公司 | 无施工许可、无直发包通知书、总包合同未盖有效印鉴 | 区督办整改 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.无中标通知书或依法直接发包通知书；2未签订监理合同；3.未提供工程现场监理人员的相关证件；4.未提供监理规划、细则等相关监理内业材料 | 区督办整改完成
17 | 轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目员工活动中心 | 沈北新区 | 17670 |  | 沈阳利源轨道交通装备有限公司 | 无 | 河北建设集团股份有限公司 | 项目管理人员社保提供不全，未提供专业分包合同及劳务分包合同 | 区督办整改 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | 工程相关前期手续、监理工程师证件不全，监理日记内业不规范 | 区督办整改完成
19 | 沈阳恒大绿洲六期一组团90#91#住宅楼 | 于洪区 | 13038 |  | 恒大长基（沈阳）置业有限公司 | 无 | 大连金广建设集团有限公司 | 无 |  | 广州恒合工程监理有限公司 | 1.施工现场只有总监理工程师一人，其他监理人员均未到场。2.现场监理人员与提供的监理相关证书（复印件）不符，并未提供相关监理证件原件。3.监理日记内业内容雷同，不能真实反映施工现场的实际变化
20 | 新加坡花园二期 | 于洪区 |  |  | 沈阳新星房屋开发有限公司 | 无 | 江苏东晟新城建设工程有限公司 | 无 |  | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 部分现场人员未到现场
21 | 万科西华府北区一期 | 沈阳经济技术开发区 | 149991 | 17878 | 沈阳万科西华府房地产开发有限公司 | 无 | 南通五建控股集团有限公司 | 无 |  | 沈阳振东建设工程监理股份有限公司 | 1.施工现场只在岗一名土建监理工程师；2.监理内业不齐全
22 | 成源花园小区工程 | 苏家屯区 | 17590 |  | 辽宁成源置业有限公司 | 无 | 中建二局三公司 | 未提供社保证明 |  | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 无
23 | 智富物流总部基地项目 | 苏家屯区 |  |  | 沈阳智富物流开发有限公司 | 无 | 沈阳智富物流建设工程有限公司 | 未提供社保证明 |  | 沈阳中盛瑞科工程监理公司 | 无
24 | 金地檀府2.3.1期 | 浑南区 | 70000 | 9500 | 沈阳金地锦程房地产开发有限公司 | 无 | 沈阳天北建筑安装工程公司 | 无 |  | 沈阳新佳城工程管理有限公司 | 无
25 | 金地檀府2.3.2期 | 浑南区 | 63000 | 8700 | 沈阳金地锦程房地产开发有限公司 | 无 | 中天建设集团有限公司 | 无 |  | 沈阳新佳城工程管理有限公司 | 无
26 | 华强金廊城市广场一期 | 沈河区 | 520000 | 100000 | 沈阳华强房地产金廊城市广场置业有限公司 | 无 | 中建八局 | 无 |  | 沈阳市建设工程项目管理中心 | 无
27 | 辽宁省金秋医院 | 沈河区 | 40000 | 16800 | 辽宁省金秋医院 | 无 | 中建八局大连分公司 | 无 |  | 辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询公司 | 无
28 | 中航城2.2期 | 和平区 | 133047 | 15978 | 沈阳航运置业有限公司 | 无 | 中航建筑工程有限公司 | 社保缴纳资料提供不全 |  | 沈阳新佳城工程管理有限公司 | 总监变更无备案 | 区督办整改完成
29 | 中海和平之门 | 和平区 | 83400 | 9174 | 中海地产（沈阳）有限公司 | 无 | 大连博源建设集团有限公司 | 分包资质未提供 | 区督办整改 | 沈阳华盛工程建设监理有限公司 | 总监不在现场；未参加监理例会
30 | 保工印象一期 | 铁西区 | 86000 |  | 辽宁报业世宏置业有限公司 | 无 | 江苏省南通二建集团有限公司 | 未提供劳务分包合同及企业资质 | 区督办整改 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 监理内业不规范
31 | 保工印象二期 | 铁西区 | 58000 |  | 辽宁报业世宏置业有限公司 | 无 | 北京建工辽宁分公司 | 劳务分包合同资质提供不全 | 区督办整改 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 无