## 明细表
2023年沈阳市老旧小区改造工程日报（园区内）
序号 | 所在 区县 | 小区 名称 | 具体蓝牌号
燃气工程
燃气管网
延长米
|  |  |  | 计划总量 | [5 empty] | 工程状态（在建，完工，未施工）
|  |  |  | 管线长度 | 进户数 | 工程类型 | 管改长度 | 管改进户 | 新接驳长度
1 | 和平区 | 金都小区 | 天津南街94-1号 | 197 | 5 | 管改 | 197 | 5
2 | 和平区 | 宜春二小区 | 民族南街129、129-1、129-2、129-3号、西安街68、52号 | 96 | 8 | 管改 | 96 | 8 |  | 在建
3 | 和平区 | 小高地小区 | 砂川街35号、35-1号、37号、39号、39-1号、49号、49-1号、49-2号；砂山街56号、58号、66号 | 37 |  | 新接驳 |  |  | 37
4 | 和平区 | 西安街105号小区 | 西安街105号、太原南街310号、西安街113号、西安街119号、西安街121号、西安街130号、西安街132号、西安街134号、西安街158号、西安街160号、临汾路2号、南九马路3号、南九马路3号甲、南九马路3号甲1、南九马路22号、西安街107号、太原南街312号、太原南街368号 | 67 | 1 | 管改 | 67 | 1 |  | 在建
5 | 和平区 | 中兴街75巷1号院 | 中兴街75巷1号、中兴街75巷1-1号、中兴街75巷3平房 | 54 | 2 | 管改 | 54 | 2 |  | 在建
6 | 和平区 | 十一纬路23号院 | 十一纬路23号、23-1号、23-2号 | 42 | 4 | 管改 | 42 | 4 |  | 在建
7 | 和平区 | 南四经街60号院 | 南四经街60号、南四经街62号 | 149 | 15 | 管改 | 149 | 15 |  | 在建
8 | 和平区 | 文体西路一小区 | 文体西路74、76、78号 | 277 | 14 | 管改 | 277 | 14 |  | 在建
9 | 和平区 | 省木材小区 | 文萃路11-4号、青年大街334号、文兴路6号、五里河街29-1-3-4 | 701 | 7 | 管改 | 701 | 7 |  | 在建
10 | 沈河区 | 桃源小区 | 风雨坛街30-1号，风雨坛街30-2号，风雨坛街30号，风雨坛街36-1号，风雨坛街36号，风雨坛街36-2号，风雨坛街26号，风雨坛街26-1号，风雨坛街26-2号，风雨坛街42号、风雨坛街4号，风雨坛街4-1号，风雨坛街4-2号，风雨坛街4-4号，风雨坛街16号，风雨坛街16-1号，沈州路29号，沈州路29-1号，沈州路29-2号，沈州路49号 | 163 | 0 | 管改 | 163 | 0 |  | 在建
11 | 沈河区 | 沈州花园小区-1 | 沈州路28-1，28-2，28-3，28-4 | 84 | 4 | 管改 | 84 | 4 |  | 在建
12 | 沈河区 | 南关小区-2 | 南关路47、47-3、49、49-2、49-3、69-3、69-4、69-6、69-7、69-8、南通天街64、66、68、70、 | 27 |  | 新接驳 |  |  | 27
13 | 沈河区 | 文艺路80-4院 | 文艺路80-4号 | 61 | 2 | 管改 | 61 | 2 |  | 在建
14 | 沈河区 | 文艺路80-5院 | 文艺路80-5号 | 75 | 7 | 管改 | 75 | 7 |  | 在建
15 | 沈河区 | 合兴东小区2 | 南乐郊路17号、17-1号、板桥9号、合兴西巷1号、热闹路62号 | 56 |  | 新接驳 |  |  | 56
16 | 沈河区 | 运河小区 | 会武街56号、会武街62号、会武街62-1号、南三经街81号、十四纬路19号 | 241 | 12 | 管改 | 241 | 12 |  | 在建
17 | 沈河区 | 沿泉路煤院巷21号 | 沿泉路煤院巷21号 | 33 |  | 新接驳 |  |  | 33
18 | 沈河区 | 试验场小区 | 东陵路151号、东陵路151-1、东陵路151-2、东陵路151-3、东陵路153、东陵路157、东陵路157-3、东陵路157-4、东陵路157-5、东陵路157-6 | 612 |  | 新接驳 |  |  | 612
19 | 沈河区 | 南通天街17号、19号、19-1号 | 南通天街17号、19号、19-1号 | 214 | 13 | 管改 | 214 | 13 |  | 在建
20 | 沈河区 | 泉园街28-1号 | 泉园街28-1号 | 22 |  | 新接驳 |  |  | 22
21 | 沈河区 | 金杯住宅 | 方家栏路23号、方家栏路23－1号、方家栏路23－1号、方家栏路21－2号、方家栏路21－3号、方家栏路21－4号 | 193 | 0 | 管改/新接驳 | 115 | 0 | 78 | 在建
22 | 沈河区 | 城中小区 | 太清宫街96-1、西顺城街222号、西顺城街244号 | 78 |  | 新接驳 |  |  | 78
23 | 沈河区 | 府静园小区 | 南清真路52号、南清真路52-1号、南清真路52-2号、南清真路52-3号 | 307 | 14 | 管改 | 307 | 14 |  | 在建
24 | 沈河区 | 回民小区-2 | 小西路82号、小西76-2号、小西路76号、小西路74号 | 115 | 3 | 管改 | 115 | 3 |  | 在建
25 | 铁西区 | 九院家属楼 | 南十一西路18-1号、肇工南街43号 | 77 | 0 | 管改 | 77 | 0 |  | 完工
26 | 铁西区 | 工人村二小区 | 南十二西路29号、重工南街39号、重工南街41号、重工南街45号、重工南街47号、重工南街49号、重工南街51号、重工南街53号、重工南街55号、重工南街57号、重工南街59号、重工南街61号、勋业一路8号、南十二西路27巷25号、南十二西路27巷23号、南十二西路27巷21号、南十二西路27巷19号、南十二西路27巷17-1号、南十二西路27巷13号、南十二西路27巷11号、南十二西路27巷9号、南十二西路27巷3号、南十二西路27巷1号、南十二西路21巷6号、南十二西路21巷8号、南十二西路21巷10号、南十二路21巷2号 | 102 | 6 | 管改 | 102 | 6 |  | 完工
27 | 铁西区 | 新华印刷厂宿舍 | 兴顺街18号、兴顺街18-1号、兴顺街18-2号、兴顺街18-3号、兴顺街20-1号、兴顺街20-2号、建设中路40号 | 92 | 7 | 管改 | 92 | 7 |  | 在建
28 | 铁西区 | 幸福小区 | 德工街10号，创业路9号、创业路13号、南七中路80号、南七中路80-1号、南七中路82号、南七中路82-1号 | 90 | 0 | 管改 | 90 | 0 |  | 在建
29 | 铁西区 | 建大一小区 | 锦工街5、6、7、8、9、10、11、12，齐贤南街1、3，建设中路55、57，南六中路94 | 53 | 0 | 管改 | 53 | 0 |  | 完工
30 | 皇姑区 | 塔湾五栋楼 | 崇山西路42、44、46、48、50号 | 44 | 0 | 管改 | 44 | 0
31 | 皇姑区 | 渭河小区 | 宁山西路17、17-1、21渭河东街7、10、渭河街9、岐山西路38、40、42、普陀山路27、29、31、42、48、50、52、普陀山路22号、延河街59号 | 71 | 0 | 管改 | 71 | 0 |  | 完工
32 | 皇姑区 | 恒山路小区 | 嘉陵江街121号、崇山中路49-1号、嘉陵江街115-3号、115-1号、恒山路10号、嘉陵江街115号、黄河南大街62号、恒山路2-1号、恒山路2-2号、恒山路4-1号、恒山路4-2号、黄河南大街64号、66-1号、嘉陵江街115-2号 | 9 |  | 新接驳 |  |  | 9
33 | 皇姑区 | 龙江东十一小区 | 巴山路15-1号、巴山路17号、巴山路19号、巴山路19-1号、巴山路19-2号、昆山东路16号、昆山东路18号、昆山东路18-1号、松花江街2号、松花江街4号、松花江街6号 | 5 |  | 新接驳 |  |  | 5
34 | 皇姑区 | 西湖社区小区 | 黄河南大街43、45号、湘江街47-1、47-2、49、51、53、55号、漓江街7、7-1、9、9-1号、18号巴山路58-1号、嫩江街35-1、35-2、58、60、60-1、62-1、62-2、62-4、62-6号、漓江街2号、漓江街4号、湘江街41号、湘江街43号、黄河南大街39号、黄河南大街41号 | 47 | 0 | 管改 | 47 | 0 |  | 在建
35 | 皇姑区 | 牡丹社区散体楼 | 黄河北大街27、13-2、19甲、11甲、黄河北大街21号、黄河北大街19号、黄河北大街19-2号、黄河北大街19-1号、牡丹江街10-4号、牡丹江街10-3号、牡丹江街10-1号、黄河北大街13号、黄河北大街13-1号、黄河北大街9-1号、牡丹江街2-1号甲、黄河北大街9-2号、乐山路7号、乐山路5-2号、乐山路5-1号、牡丹江街12甲、牡丹江街10甲4、牡丹江街10甲2、牡丹江街10甲1、牡丹江街10甲、牡丹江街10号 | 358 | 16 | 管改 | 358 | 16 |  | 在建
36 | 皇姑区 | 新航北一小区 | 陵北街111、113、115号、陵北街105巷6-10号 | 16 |  | 新接驳 |  |  | 16
37 | 皇姑区 | 金山二小区 | 金山路91-1#、91-2#、91-3#、91-4#、91-5#、91-6#、91-7#、91-8#、91-9#、91-10#、91-11#、91-12#、91-13#、91-14#、91-15#、91-16#、91-17#、91-18#、91-19#、91-20# | 773 | 49 | 管改 | 773 | 49 |  | 在建
38 | 皇姑区 | 银山小区 | 银山路12#、12-1#、12-2#、12-3#、12-4#、12-5#、12-6#、12-7#、10#、10-1#、10-2#、10-3#、10-4#、10-5#、10-6# | 1047 | 65 | 管改 | 1047 | 65 |  | 在建
39 | 大东区 | 骨科医院宿舍 | 东北大马路158-1号、东北大马路158-2号、东北大马路158-3号、东北大马路158-4号、东北大马路154号、东北大马路158号 | 43 |  | 新接驳 |  |  | 43
40 | 大东区 | 海狮公寓 | 东望街70号，72号，74号、76号 | 212 |  | 新接驳 |  |  | 212 | 在建
41 | 大东区 | 新生小区 | 观泉路14-1号，14-2号，10-1号，8-9号，8-5号，8-1号，8-2号，6-4号，6-3号，6-2号，2-2号，8-7号，2-1号 | 30 |  | 新接驳 |  |  | 30
42 | 大东区 | 钢花小区 | 东二台街5号、7、9、11、5-1、9-1、11-1、13-2、观泉路沈钢巷6-2、6、8、16-1、16、14、4、东陶路5、3、1、1-1、东二台街13号、1号、观泉路66号 | 3560 |  | 新接驳 |  |  | 3560 | 在建
43 | 大东区 | 助剂小区 | 工农路269、269-2、269-3、269-4、269-5 | 84 |  | 新接驳 |  |  | 84
44 | 大东区 | 联合小区 | 联合路203号、联合路203-1、联合路205、联合路205-1 | 221 |  | 新接驳 |  |  | 221 | 在建
45 | 大东区 | 舟泉小区 | 大什字街19号、17号、15、13、19-1、17-1、15-1、小什字街8、10、14 | 82 | 6 | 管改 | 82 | 6
46 | 大东区 | 园东小区 | 园东巷5-1号、5-2号、9号、11号、13号、15号、17号、31-1号、31-2号、万柳塘路10-31号 | 118 |  | 新接驳 |  |  | 118
47 | 大东区 | 五七楼 | 堂子街7-4号（1994）、堂子街5号（1975）、堂子街5-1号（1975）、堂子街9-3号（1994）、堂子街9-1号（1967）、堂子街9号（1972）、危房 | 1021 |  | 新接驳 |  |  | 1021
48 | 大东区 | 小河沿路48号 | 小河沿路48号（1990） | 5 |  | 新接驳 |  |  | 5
49 | 大东区 | 旭升小区 | 联合路电台东巷1号、联合路电台东巷1-1、联合路电台东巷4、联合路电台东巷6、联合路电台东巷5、联合路电台东巷9、联合路电台东巷11、联合路电台东巷12、联合路电台东巷12-1、联合路电台东巷16、联合路电台东巷16-1、联合路电台东巷18、联合路电台东巷18-1、北海街32、北海街34、北海街40、北海街42、北海街38、合作街21、合作街21-1、 | 87 |  | 新接驳 |  |  | 87
50 | 大东区 | 长安西小区 | 凯翔一街1号、3号、长安路25号、27号、33号、一街一甲、仁光东巷2号、4号 | 5 |  | 新接驳 |  |  | 5
51 | 大东区 | 二量小区 | 莲花街11号 | 67 | 3 | 管改 | 67 | 3
52 | 大东区 | 福字楼小区 | 观泉路276号、276-1号、276-2号、276-3号、276-4号、276-4甲、278号、278-1号、278-2号、278-3号、278-4号、278-5号 | 1511 | 57 | 管改 | 1511 | 57 |  | 在建
53 | 大东区 | 望花老小区 | 观泉路282-5号、观泉路282-6号、观泉路282-4号、观泉路282-2号、观泉路282-1号 | 165 |  | 新接驳 |  |  | 165
54 | 大东区 | 望花新小区 | 观泉路280号、观泉路280-1号、观泉路280-2号、观泉路280-3、观泉路280-4号 | 278 |  | 新接驳 |  |  | 278
55 | 大东区 | 望花新村三栋楼 | 大东区观泉路276-5、276-6、278-6号 | 399 | 34 | 管改 | 399 | 34 |  | 在建
56 | 大东区 | 安居小区 | 观泉路268-3、268-2、268-1、266、266-1、266-2、266-3、264、264-1、264-3、262、262-1、262-2、262-3、260、260-1、260-2、260-3号 | 150 | 0 | 管改 | 150 | 0
57 | 大东区 | 望花新村福安园 | 观泉路266-4、266-5、266-6、266-7、266-8、266-9、266-10、268-5、268-6、268-7、274-10、274-9、274-8、274-7、274-6号 | 338 | 0 | 管改 | 338 | 0
58 | 大东区 | 望花新村福乐园 | 观泉路274-5、274-4、274-3、274-2、274-1、274、272、272-1、272-2号 | 2785 | 118 | 管改 | 2785 | 118 |  | 在建
59 | 大东区 | 东六栋 | 观泉路264-4、264-5、264-6、264-7、264-8、264-9号 | 150 |  | 新接驳 |  |  | 150
60 | 浑南区 | 实验场小区 | 东陵路167-1、东陵路167-2、东陵路167-3、东陵路167-4、东陵路169-2、东陵路169-3 | 344 |  | 新接驳 |  |  | 344
61 | 浑南区 | 城建生活园 | 1#楼东陵路164、2#166、3#168、4#164-1、5#166-1、6#168-1、7#168-2、8#166-2、9#166-3、11#166-4、10#168-3、12#168-4、13#166-5、14#168-5、16#168-6、17#170-3、20#172、19#172-1、18#170-2、教师楼240-2 | 1024 |  | 新接驳 |  |  | 1024
62 | 于洪区 | 新村小区 | 白山路146、146-1、146-2、146-3、146-3甲1、152、150-1、150-2、150-3、156、156-1、156-2、156-3、162-1甲、162-1、162-2、162-3 | 950 |  | 新接驳 |  |  | 950
63 | 于洪区 | 造化小区 | 于洪区西江北街西51米 | 415 |  | 新接驳 |  |  | 415
64 | 于洪区 | 于台小区 | 青海西路10#、青海西路12#、青海西路24、青海西路24-1、青海西路24-2、青海西路26、青海西路26-1、青海西路26-2、青海西路26-3、青海西路28、青海西路28-1、青海西路28-2、青海西路28-3、青海西路28-4、青海西路30、青海西路30-1、青海西路30-2、青海西路30-3、青海西路32、青海西路32-1、青海西路32-2、青海西路34、青海西路34-1、青海西路34-2 | 1065 |  | 新接驳 |  |  | 1065 | 在建
65 | 于洪区 | 科研小区 | 青海西路2、青海西路2-1、青海西路2-2、青海西路4、青海西路4-1、青海西路6、青海西路6-1、青海西路6-2、沈辽路179、沈辽路181、沈辽路183、沈辽路185、沈辽路185-1、沈辽路185-2、沈辽路185-3、沈辽路185-4、沈辽路185-11 | 1064 | 0 | 管改/新接驳 | 84 | 0 | 980 | 在建
66 | 于洪区 | 沙岭小区 | 沙岭南街，共32栋楼（无蓝牌） | 46 |  | 新接驳 |  |  | 46 | 在建
67 | 于洪区 | 包道小区 | 黄河北大街130-18甲1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号，黄河北大街130-13号、14号、15号、19号、17号、20号、22号、24号、23号 | 10 |  | 新接驳 |  |  | 10
68 | 于洪区 | 安居花园小区 | 东湖街4号、东湖街4-3号、东湖街6号、东湖街6-3号、东湖街8号、东湖街8-1号 | 481 | 27 | 管改 | 481 | 27 |  | 在建
69 | 于洪区 | 丁香小区 | 广业西路20-7（丁香小区7号楼）； 其他楼无蓝牌（丁香小区1号楼、 2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、 6号楼、8号楼、9号楼、10号楼、 11号楼） | 801 |  | 新接驳 |  |  | 801
70 | 于洪区 | 青铜小区 | 沈辽路115号.沈辽路115-1号，沈辽路115-2号，沈辽路115-3号，沈辽路115-4号，沈辽路113号，沈辽路113-1号，沈辽路113-2号，沈辽路109号，沈辽路109-1号，沈辽路109-2号，沈辽路109-3号。 | 63 | 0 | 管改 | 63 | 0
71 | 于洪区 | 南李官小区 | 洱海路41-1号、洱海路41号、洱海路39-2号、洱海路39-1号、洱海路39号、洱海路37号、洱海路42号 | 229 |  | 新接驳 |  |  | 229
合计 |  |  |  | 24488 | 499 |  | 11672 | 499 | 12816
填报说明： 1、计划总量通常为图纸设计量，累计完成为当日完成的总和。 2、各区无需增删样表工程项，对于表格中不涉及的工程项采用“/”标注，严禁私自篡改表格格式。 3、上报时限：该表经区县管理公司填报更新及审核完成后，于每日上午9点前上报至市局第三方分管负责人。